****

**МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Skill Management Plan**

**V** **Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)**

**Мурманской области 2019**

**29 Парикмахерское искусство**

Skill Management Plan является обязательной частью системы контроля качества в рамках Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Мурманской области 2019г.

SMP является дорожной картой, направляющим документом (задания, сроки, ответственность и т.д.) для успешного проведения и управления каждым днём соревнований.

Команда управления компетенцией SMT (МК, ГЭ, ЗГЭ, ТАП) ответственна за производство, составление плана соревнований и предоставление Техническому департаменту Союза ВСР. Далее Команда управления компетенцией ответственна за обеспечение необходимых задач и соблюдение менеджмент плана в течение проведения конкурса.

* C – 2 = за 2 дня до соревнований
* МК (МС) – Менеджер компетенции
* ГЭ (CE) – Главный эксперт
* ЗГЭ (DCE) – зам. Главного эксперта
* ТАП (TАР) – Технический эксперт
* ЭК (EC) – эксперт компатриот

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C-2** | **C-1** | **C 1** | **C 2** | **C+1**  | **C+2** | **С+3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **08.12.2019** | **09.12.2019** | **10.12.2019** | **11.12.2019** | **12.12.2019** | **13.12.2019** | **14.12.2019** |
| **воскресенье** | **понедельник**  | **вторник**  | **среда**  | **четверг** | **пятница** | **суббота** |
| **Дни подготовки к соревнованиям.** **Церемония открытия** | **Соревновательные дни** | **Церемония закрытия.****Дни после соревнований** |

|  |
| --- |
| **День C-2****Воскресенье 08.12.2019** (день 1 из 7) |
| **Время** | **Действие** | **Участники** |
| **09.00 – 20.00** | **Подготовка к соревнованиям в соответствии с SMP** |  |
| **10.00 – 19.00** | **Встреча и регистрация экспертов. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Обучение экспертов. Обсуждение Правил Чемпионата, ТО и КЗ. Тестирование экспертов. Утверждение КЗ и 30% изменений. Утверждение критериев оценки и списка нарушений. Подготовка материалов для участников.** | Организаторыплощадки, CE + все эксперты |
| Конкретика |
| **09.00 – 12.00** | Проверка качества подключения оборудования конкурсной зоны. Электрика и водоснабжение. Оснащение склада, комнаты экспертов, комнаты участников в соответствии с ИЛ. Подключение и проверка орг. техники, наличия и качества работы беспроводного интернета. | TAP + организаторыплощадки |
| **12.00** | Встреча и регистрация экспертов РЧ. Знакомство экспертов. Представление ГЭ, ЗГЭ, ТАП для всех экспертов.  | CE + все эксперты |
| **12.30 – 13.30** | Обсуждение правил чемпионата, ТО и КЗ. Документы по здоровью и безопасности- обсуждение проблематичных вопросов. Обсуждение правил проверки тулбоков. Обсуждение проверки электрики (все электрическое оборудование, которое будет использоваться в соревновании должно пройти электрический тест в тот же день или оно не может использовано). | CE + все эксперты |
| **13.30 – 15.00** | Учеба экспертов. Проведение заседания экспертов. Утверждение КЗ и30% изменений. Ознакомление с критериями оценки и списка нарушений. Подготовка материалов для участников. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. | CE + все эксперты |
| **15.00 – 16.00** | Обсуждение Устойчивости – подготовить материал для участников (что их ожидает) | CE + все эксперты |
| **16.00 – 17.00** | Составление и подписание протоколов дня С-2.  | CE + все эксперты |
| **17.00 – 18.00** | CIS – подготовка системы | CE + DCE |

|  |
| --- |
| **День C-1****Понедельник 09.12.2019** (день 2 из 7) |
| **время** | **действие** | **участники** |
| **10.00 – 20.00** | **Подготовка к соревнованиям в соответствии с SMP**  |  |
| **10.00 – 20.00** | **Встреча и регистрация участников. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Оформление листа инструктажа участников соревнований. Объяснение участникам КЗ, оценка и распределение модулей. Расписание соревновательной части РЧ. Проверка тулбоксов. Электрический тест. Распределение тулбоксов для хранения в специальной комнате. Подписание протоколов.** | CE + TAP + DCE + все эксперты и участники |
| **14.00 – 15.00** | **Церемония открытия** |  |
| Конкретика |
|  |  |  |  |
| 10.00 - 11.00 | Встреча и Регистрация участников. Знакомство с участниками. Представление ГЭ, ЗГЭ, ТАП для всех экспертов.  | CE + TAP + DCE + все эксперты и участники |
| 11.00 – 12.00 | Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Оформление листа инструктажа участников соревнований. | CE + TAP + DCE + все эксперты и участники |
| 12.00 - 13.00 | Обсуждение правил чемпионата, ТО и КЗ. Документы по здоровью и безопасности, обсуждение проблематичных вопросов.  | CE + все эксперты и участники |
| 14.00 - 15.00 | **Церемония открытия** |  |
| 16.00 - 17.30 | Проверка тулбоксов. Знакомство с конкурсной площадкой. Электрический тест. Распределение тулбоксов для хранения в специальной комнате. | CE + TAP + DCE + все эксперты и участники |
| 17.30 - 18.00 | Обсуждение Устойчивости (объяснить участникам, что их ожидает) | CE + все эксперты и участники |
| 18.00 – 18.30 | Составление и подписание протоколов дня С-2.  | CE + TAP + DCE + все эксперты и участники |
| 18.30 – 19.00 | Распределение групп судей. | CE + все эксперты |
| 19.00 - 20.00 | Подготовка оценочных листов. Сверка данных CIS. Покидать рабочее место только убедившись в том, что все готово для C1 | CE + DCE |

|  |
| --- |
| **День C 1****Вторник 10.12.2019** (день 3 из 7) |
| **Время** | **Действие** | **Участники** |
| **09.00 – 19.00** | **Конкурс и оценка**  | CE + все эксперты и участники |
| **10.00** | **Модуль А. Женская модная прическа на длинные волосы с окрашиванием по фотографии. Волосы распущены.** | CE + все эксперты и участники |
|  | **WorldSkills Competition открыто для публики** |  |
| **15.00** | **Модуль В. Собранная прическа на длинных волосах по показателям.** | CE + все эксперты и участники |
| **Конкретика** |
| 09.00 – 09.30 | Прибытие СЕ, экспертов, участников, короткий инструктаж и проверка готовности. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Общение с участниками. | CE + все эксперты и участники |
| 09.45  | Подготовка к модулю А. Женская модная прическа на длинные волосы с окрашиванием по фотографии. Волосы распущены. Жеребьевка. Получение задания, вопросы к ГЭ. Подготовка конкурсантом рабочего места. | CE + все эксперты и участники |
| 10.00  | Старт – Модуль А (3 часа) | CE + все эксперты и участники |
| 13.00  | Стоп – Модуль А + 5 мин на уборку  | CE + все эксперты и участники |
| 13.10 - 14.00 | Работа групп судей | CE + эксперты |
| 14.00 – 14.45 | Обед  |  |
| 14.45 | Подготовка к модулю В. Собранная прическа на длинных волосах по показателям. Жеребьевка. Получение задания, вопросы к ГЭ. Подготовка конкурсантом рабочего места. | CE + все эксперты и участники |
| 15.00 | Старт - Модуль B - Собранная прическа на длинных волосах по показателям (1 час) | CE + все эксперты и участники |
| 16.00 | Стоп - Модуль B + 5 мин на уборку | CE + все эксперты и участники |
| 16.10 | Работа групп судей | CE + все эксперты  |
| 19.00 | Конец дня соревнований. Внесение оценок в CIS, подписание сверенных оценок (где возможно). Проверка готовности дня С 2. | CE + все эксперты |

|  |
| --- |
| **День C 2****Среда 12.12.2019** (день 4 из 7) |
| **Время** | **Действие** | **Участники** |
| **09.00 – 19.00** | **Конкурс и оценка**  | CE + все эксперты и участники |
| **10.00** | **Модуль С. Женская салонная стрижка с окрашиванием.** | CE + все эксперты и участники |
|  | **WorldSkills Competition открыто для публики** |  |
| **15.00** | **Модуль D. Мужская традиционная стрижка.** | CE + все эксперты и участники |
|  | **Конкретика** |  |  |
| 09.00 – 09.30 | Прибытие СЕ, экспертов, участников, короткий инструктаж и проверка готовности. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Общение с участниками. | CE + все эксперты и участники |
| 09.45  | Подготовка к модулю С. Женская салонная стрижка с окрашиванием. Жеребьевка. Получение задания, вопросы к ГЭ. Подготовка конкурсантом рабочего места. | CE + все эксперты и участники |
| 10.00  | Старт – Модуль С (2 часа 45 минут) | CE + все эксперты и участники |
| 12.45  | Стоп – Модуль С + 5 мин на уборку  | CE + все эксперты и участники |
| 12.55 - 14.00 | Работа групп судей | CE + эксперты  |
| 14.00 – 14.45 | Обед  | CE + все эксперты и участники |
| 14.45  | Подготовка к модулю D. Мужская традиционная стрижка. Жеребьевка. Получение задания, вопросы к ГЭ. Подготовка конкурсантом рабочего места. | CE + все эксперты и участники |
| 15.00 | Старт - Модуль D - Мужская традиционная стрижка. (1 час 20 минут) | CE + все эксперты и участники |
| 16.20 | Стоп - Модуль D + 5 мин на уборку | CE + все эксперты и участники |
| 16.30 | Работа групп судей | CE + эксперты |
| 19.00 | Конец дня соревнований. Внесение оценок в CIS. Подписание сверенных оценок.  | CE + эксперты |

|  |
| --- |
| **День C+3****Суббота 14.12.2019** (день 7 из 7) |
| **Время** | **Действие** | **Участники** |
| **14.00** | **Церемония закрытия** | ВСЕ |